## 2025欧洲listing SOP流程
SKU | ASIN | 产品名称 | 产品分配时间 | 产品定位 | 品牌 | 店铺 | 站点 | 开发人员 | 产品认领人 | 部门主管 | 环节1:种子链接布局 | 竞对信息收集-发货前任务 | 多变体和其他站点布局 情况 -发货前任务 | 建立关键词库- 上架前任务 | 环节1:布局关键词收录布局 埋词技巧-上架前任务 | 项目跟进表 完成情况 -发货前任务 | 市场调研 | 新品推广计划，广告 | 透明计划 布局情况 -发货前任务 | 盈利模型分析 | 欧洲除螨仪 VC 选品利润测算表_EU V1.0欧洲五国 | 备货规划 -发货前任务 | ASIN | # 出货数量 | #具体出货时间 | 预计到货时间(FBA) | 开售时间 手动填写 | 环节1:开发包材需求表-发货前任务 | 开发提交包材需求的具体时间 | 环节2:布局直评-发货后 | 环节2:运营产品图片需求表--发货后 | 运营提交产品图片需求时间 | 运营提交产品视频需求时间 | Review | 运营提交产品测评需求时间 | 客服部完成测评时间 | Q&A | 运营提交产品问答需求时间 | 客服部完成问答时间 | 主图视频 | 运营提交产品视频需求时间 | 设计部完成视频时间 | Related Videos | 运营提交产品相关视频需求时间 | 推广部完成视频时间 | 环节2:开发产品图片需求表--发货后 | 开发提交产品设计需求时间 | 产品图片完结时间 | 环节2:检查图片详情属性-关键词打标 | 环节2:运营提供自拍视频需求表-上架前任务 | 运营提供自拍视频需求表时间 | 环节2:网红视频-上架前任务 | 视频完结时间 -上架前任务 | 品牌故事 -上架前任务 | 品牌旗舰店装修 -上架前任务 | 环节2:上架前任务完结时间 | 环节3:QA-上架后任务 | 检查asin收录，节点，类目， -上架前任务 | 检查产品属性填写完成度 | 环节3:产品关联-上架后任务 | 环节3:划线价-激活listing | 环节3:划线价完结时间 | 环节3:listing审核时间 | 环节3:该listing完成度 % | 环节3:关键词上首页-推广前期准备 | 环节3:站外辅助--推广中的配合 | 关键上首页完结时间 | 环节3:五星评论布局-推广前期准备 | 五星评论完结时间 | 父记录 | A:文案(埋词) | 关键词库搭建 | 完成情况 | 项目跟进表 | 备选 | 参考资料
Note on E1: 战略款 (目标是小类头部,以私模或产品本身有绝对的 优势和体量为主,日销150单以上,利润10%-15%,备货不能断货) 主推款 (小众化/蓝海产品,毛利高,季节性产品,非持续性发展产品,需要快进快出的产品,日销30以上,利润25%以上(空派至少15%以上),高毛利的尽量少断货,季节产品以快进快出为主;) 品牌 利润款 季节款 主推款 基础款
Note on K1: pending待定
Note on L1: 环节1:种子链接布局： 1.为了链接的冷启动准备，提前一个月 发货给种子链接，（5-10个链接，每个2-3个 vine）可以空派，一定要和主推链接错开，立项之后和开发沟通最优的解决方案； 2.做种子链接的时候考虑是否要做网红视频，和自拍视频，可以一起规划样品。 3.一个产品可以给10-50个产品做种子链接，链接可以是5-25条，具体根据类目评论或者参考竞对的评论布局； 4.为推广前期维护评论做准备； 5.新品评论节奏安排 6.测评
Note on M1: 竞对信息收集-发货前任务 项目跟进表完整 1. 竞对的评论怎么布局的，时间节奏是什么样的？ 2. 站外是否有规划，价格折扣比是多少 效果如何？ 3. 秒杀活动效果如何？对应BD效果的显著性如何 4. 广告节奏是怎样的，怎么配合的？ 5.广告ROI,竞价 CPC， 单个广告成本CPA ， ACOS分析 TACOS分析
Note on N1: 多变体和其他站点布局 情况 -发货前任务: 1.判断产品是否能多变体售卖; 2.北美考虑加拿大站点是否布局;
Note on O1: 建立关键词库- 上架前任务: 1. SIF 卖家精灵：关键词反查/关键词挖掘 2. Helium10:cerebro H10 keepa PC 西柚找词 积目数据 ABA(自己asin放前面，然后选3-4个类目榜靠前且和自己产品同类型的竞品)下载下来汇总成全流量词表，筛选出评分8-10分相关度高的词 3. 后台ABA 报告：转化高的词 4. 高频词：QA/Review 板块 5. 直接方式：竞品标题及文案词 6. SIF:竞品广告词 CPC广告架构分析 7. 亚马逊导航栏下拉关键词 8. 其它工具查词(基本大同小异)H10 keepa PC 西柚找词 积目数据 H10 keepa PC 西柚找词 积目数据 新品关键词优化路径： ①选取10个竞品ASIN SIF多产品对比，流量布局， ②选取20个ASIN竞品 在卖家精灵（关键词优化 - 拓展流量词） 流量拓展=关键词优化 - 拓展流量词 按照畅销变体 拓展，下载数据，做关键词词库追踪，需要要AI智能体打标和分类，做关键词词库追踪数据 ③ 用核心关键词搜索，去亚马逊前台抓取50-100类目相关竞品做SIF关键词收集 放关键词收集蓝 做相关性筛查，关键词词库+消费者洞察 ④ 要在后台商机探测器 关键词 份额，确定大词有哪些 做大词， ⑤查看 SIF关键词中竞争格局-- 自然流量份额分布， 在售产品 自然流量分布 ⑦ 关键词CPC情况（具体看是 在哪个类目下）
Note on P1: 环节1:布局关键词收录布局 埋词技巧-上架前任务 创建链接务必按照以下标准，因为后期无法更改亚马逊的抓取数据 1. 做关键词收录布局，页面关键词出现频次大于3次，属于高频词； 2. 后台创链接发货时，就要注意权威链接和收录问题，写好完整标题，注意用空格-空格百分百收录； 3. 后台关键属性填全，不知道填的就填空格，保证不被跳过； 4. 标题，五点，QA和图片中埋词，使核心关键词成为高频词； :5 “ - " 空 杠 空 百分百收录，IT思维运营
Note on Q1: 在线项目跟进表 listing 完成情况 -发货前任务 1.在立项之后；项目跟进表， 2.表格中的定价表和目标表的更新；
Note on T1: 透明计划 布局情况 -发货前任务 根据商标TM/R标的状态来看是否需要做透明计划，在备货前就要考虑 透明计划SOP-ASIN注册+代码请求及下载+OPR开启启
Note on W1: 备货规划 -发货前任务 1.根据项目跟进表以阶段性目标排名来定备货数量; 2.做出阶段性的出货数量和出货时间 备货-发货的流程及标准 XXX-项目跟进表--XXXX人-时间--新品 XXX产品-备货申请--xx人--xx时间.xlsx--老品
Note on X1: 备货规划 -发货前任务 1.根据项目跟进表以阶段性目标排名来定备货数量; 2.做出阶段性的出货数量和出货时间 备货-发货的流程及标准 XXX-项目跟进表--XXXX人-时间--新品 XXX产品-备货申请--xx人--xx时间.xlsx--老品
Note on AA1: 时效： 空运15天 卡航30 铁路40 海运45
Note on AC1: 环节1:开发包材需求表-发货前任务 1. 由开发部门 提供需求表给设计，设计师自己主导设计，运营协助 检查修改确定最终版本 2. 提需求时，考虑产品包装说明书，是否印刷社媒二维码/售后落地页（可邀评）； 3. 同时需要配售后卡；
Note on AE1: 环节2:布局直评-发货后 每个ASIN可上10条以内，质保7天到30天，提交后7-10天左右显示，提交10条后会提示限制留直评，此时自己和竞对都无法再给这条链接上直评（防止前期被竞对上直评差评）；
Note on AF1: 环节2:运营产品图片需求表--发货后 模板 ： xx-图片需求表-时间 1.在新品出货一周后务必完结任务 2.注意给到需要我们需要打标签关键词，方便美工填写图片属性中做埋词 3. 运营根据竞对的信息，把对方做的比较好的点 提供给设计
Note on AY1: 环节2:运营提供自拍视频需求表-上架前任务 模板 xx-视频需求表-时间 开箱，功能，卖点，售后等等，自己拍摄视频 注意质感（场景布置+灯光+戴手套）提前购买道具 场景物品 工具
Note on AZ1: 环节2:运营提供自拍视频需求表-上架前任务 模板 xx-视频需求表-时间 开箱，功能，卖点，售后等等，自己拍摄视频 注意质感（场景布置+灯光+戴手套）提前购买道具 场景物品 工具
Note on BA1: 环节2:网红视频-上架前任务 需要提前给到剧本，让网红按剧本进行产品介绍 需要提前给到脚本，让网红按脚本进行产品介绍 红人合作拍摄视频流程及标准
Note on BC1: 品牌故事 -上架前任务 一个账号可以两个品牌故事线。 协调好情感故事与专业能力协调，需要有类似十几年专业生产经验、几位专业工程师设计开发等
Note on BD1: 品牌旗舰店装修 -上架前任务 1.需要有合理夸张的数据图片，奠定客户信任基础 2.展示的产品必须是合理搭配，展示位给到主推款，不能出现停售产品 3.产品 风格 ， 品牌调性
Note on BF1: 环节3:QA-上架后任务 1.参考竞对的评价和QA，站在买家的角度来提问题； 2.前期安排3-5条，找靠谱的服务商上； 3.QA埋标题五点图片中同样的高频词； 4. 测评与QA对接流程
Note on BG1: 很重要：SIF 卖家精灵 H10查看收录词 情况 检查asin收录，节点，类目， -上架前任务 asin收录，节点，类目，是否被标记，敏感词等等； （开发部门需协助提供相关属性配置数据）开case刷新标题和五点，留存Case ID当证据，防止恶搞 防止竞争对手 恶意差评，标记成人，篡改类目 节点，独立站上架listing，时间戳，投诉，做证据
Note on BH1: 检查产品属性填写完成度 Listing的属性必须全部填写（防被跟卖篡改信息和成人标记） 很重要：防止竞争对手 恶意差评，标记成人，篡改类目 节点，独立站上架listing，时间戳，投诉，做证据 SIF 卖家精灵 H10查看收录词 情况 检查asin收录，节点，类目， -上架前任务 asin收录，节点，类目，是否被标记，敏感词等等； （开发部门需协助提供相关属性配置数据）开case刷新标题和五点，留存Case ID当证据，防止恶搞 防止竞争对手 恶意差评，标记成人，篡改类目 节点，独立站上架listing，时间戳，投诉，做证据
Note on BI1: 环节3:产品关联-上架后任务 1. new model（手动添加）老带新需要注意2者价差设定，中文case不行就英语状态下绑定 2. 系统自动强关联（半手动）成本+配件必须关联上，且配件链接重点突出品牌正品概念。 3. A+页面关联（手动添加）ASIN数据属性对比 4 一起购买 FBT 5.自动 广告 SD展示广告，流量位，防御+攻击策略 6.视频，主图5+视频以上，红人，联盟影响，影响者计划视频，QA REVIEW视频布局
Note on BJ1: 环节3:划线价-激活listing思路 设置listing price高价，做高折扣，利用自己的买手号出第一单（不留评）有些类目需要3-5单最近30天内操作，收货之后调回原价，就会出现划线价；买手账号下单， 留评论； 步骤如下： 设置listing price高价，做高折扣，利用自己的买手号出第一单（不留评）有些类目需要3-5单最近30天内操作，收货之后调回原价，就会出现划线价；买手账号下单， 留评论； 设置高价，做高折扣，利用自己的买手号出第一单（不留评），收货之后调回原价，就会出现划线价；； 新品评论节奏安排 HX划线价 明信片 注意事项 不用留评论
Note on BN1: 环节3:关键词上首页-推广前期准备 免评单：开售后结合划线价和五星评论的布局一起来看自己链接的转化，增长趋势和关键词的排名，不够目标的用免评单来凑，同时免评单也可以稀释一下留评率； 切记： 1.转化率要高于竞对和类目平均值； 2.要一直保证增长的趋势； 3.一系列操作下来必须要有至少两个关键词的排名在第一页； 关于如何选择刷单关键词： 1.关键词要非常贴合自身产品； 2.选择一些小词中长尾词，卖家精灵SPR值较小，出几单就容易出现在前三页的词，这一步应在整理关键词库时就提前制定； 评论布局表 评论布局表安排 xxx-项目跟进表--XXXX人-时间 新品评论节奏
Note on BO1: 环节3:站外辅助--推广中的配合 1.站外放单之前一定要有评论，保证转化率； 2.站外放单是配合五星评论的逐步完成和关键词上首页的；所以这个里面的时间节奏要把握好； 3.站外有站外的节奏，务必先规划站外计划表：3.站外有站外的节奏,务必先规划站外计划表: 站外冷启动打收录方式推新品 xxx-项目跟进表-xxxx人-时间 买手号下单 测评
Note on BP1: 环节3:关键词上首页-推广前期准备 免评单：开售后结合划线价和五星评论的布局一起来看自己链接的转化，增长趋势和关键词的排名，不够目标的用免评单来凑，同时免评单也可以稀释一下留评率； 切记： 1.转化率要高于竞对和类目平均值； 2.要一直保证增长的趋势； 3.一系列操作下来必须要有至少两个关键词的排名在第一页； 关于如何选择刷单关键词： 1.关键词要非常贴合自身产品； 2.选择一些小词中长尾词，卖家精灵SPR值较小，出几单就容易出现在前三页的词，这一步应在整理关键词库时就提前制定； 评论布局表 评论布局表安排 xxx-项目跟进表--XXXX人-时间 新品评论节奏
Note on BQ1: 环节3:五星评论布局-推广前期准备 1. 一开售后--有节奏合理规划5-20个好评，以合并种子为主，实在不行真人测评同时还可以刷关键词排名；评论布局表 2.服务商补单 3. 开售后--万一被别人上差评的备用方案，可以提前准备好种子链接 新品评论节奏安排; xxx-项目跟进表-xxxx人-时间 环节3:五星评论布局-推广前期准备 1. 一开售后--有节奏合理规划5-20个好评，以合并种子为主，实在不行真人测评同时还可以刷关键词排名；评论布局表 3. 开售后--万一被别人上差评的备用方案，可以提前准备好种子链接 新品评论节奏安排; xxx-项目跟进表-xxxx人-时间
Note on BR1: 五星评论完结时间 评论数据根据产品定位来判断，逐步上评，上评率控制在5%以内
Note on BT1: A:文案(埋词)用SIF关键词格局 西柚找词，（SIF, H10 卖家精灵也可以） 1. 标题：最重要的关键词放标题，标题要秉承可读性，可搜索性，不重复的原则，忌关键词堆砌； 一般格式：核心词+主参数(主卖点)+核心词+主特色+应用场景(适用范围/适用人群)（一般200字符内，除介词外单词首字母大写(不同国家语言习惯不一样，具体跟对应国家走) 避免主观评价(最畅销，最受欢迎等)） 2. 五点描述：提炼产品的核心卖点和痛点，对应痛点提出解决方案--从买家的角度而非卖家的角度去写--每一点前面都要有总结性的短语--前面3点重要性大于后面2点 最重要：注意埋词 3. 后台ST：一般是250字符以内(可能有的类目更少)--前台描述页面放不下的词 --不要重复使用用过的关键词--可以不使用介词，冠词等连接词 --可以全部用小写字母--用半角空格分隔词语，不要用其他标点符号--勿使用其他品牌名称，asin等--千万不要放与产品不相关的词 4. 商品详情描述 (长描述 )--在 做A+之前会显示在前台页面，做A+之后会显示在买家购买页面（做A+前：参考五行描述，对产品的卖点和痛点做一些阐述；对于功能性产品将五行中没有明确的 参数，细节可以罗列到这里。(简言之把自己当成产品经理来介绍自己的产品)也要注意埋词。 5.做A+后：补充前台文案没有出现或者不能出现的细节，包括本店的品牌优势以及服务保障等，让 客户更放心购买。继续埋词） 6.收录词 分析 特征词 分析 拓展
Note on BU1: 关键词优化路径： ①选取10个竞品ASIN SIF多产品对比，流量布局， ②选取20个ASIN竞品 在卖家精灵（关键词优化 - 拓展流量词） 流量拓展=关键词优化 - 拓展流量词 按照畅销变体 拓展，下载数据，做关键词词库追踪，需要要AI智能体打标和分类，做关键词词库追踪数据 ③ 用核心关键词搜索，去亚马逊前台抓取50-100类目相关竞品做SIF关键词收集 放关键词收集蓝 做相关性筛查，关键词词库+消费者洞察 ④ 要在后台商机探测器 关键词 份额，确定大词有哪些 做大词， ⑤查看 SIF关键词中竞争格局-- 自然流量份额分布， 在售产品 自然流量分布 ⑥关键词广告点击转化率 ACOS CPA 利润率 ⑦ 关键词CPC情况（具体看是 在哪个类目下）

## 字段解释
SKU
ASIN
产品名称
产品分配时间
产品定位
品牌
店铺
站点
开发人员
产品认领人
部门主管
环节1:种子链接布局
竞对信息收集-发货前任务
多变体和其他站点布局 情况 -发货前任务
建立关键词库- 上架前任务
环节1:布局关键词收录布局 埋词技巧-上架前任务
项目跟进表 完成情况 -发货前任务
市场调研
新品推广计划，广告
透明计划 布局情况 -发货前任务
盈利模型分析
欧洲除螨仪 VC 选品利润测算表_EU V1.0欧洲五国
备货规划 -发货前任务
ASIN
# 出货数量
#具体出货时间
预计到货时间(FBA)
开售时间 手动填写
环节1:开发包材需求表-发货前任务
开发提交包材需求的具体时间
环节2:布局直评-发货后
环节2:运营产品图片需求表--发货后
运营提交产品图片需求时间
运营提交产品视频需求时间
Review
运营提交产品测评需求时间
客服部完成测评时间
Q&A
运营提交产品问答需求时间
客服部完成问答时间
主图视频
运营提交产品视频需求时间
设计部完成视频时间
Related Videos
运营提交产品相关视频需求时间
推广部完成视频时间
环节2:开发产品图片需求表--发货后
开发提交产品设计需求时间
产品图片完结时间
环节2:检查图片详情属性-关键词打标
环节2:运营提供自拍视频需求表-上架前任务
运营提供自拍视频需求表时间
环节2:网红视频-上架前任务
视频完结时间 -上架前任务
品牌故事 -上架前任务
品牌旗舰店装修 -上架前任务
环节2:上架前任务完结时间
环节3:QA-上架后任务
检查asin收录，节点，类目， -上架前任务
检查产品属性填写完成度
环节3:产品关联-上架后任务
环节3:划线价-激活listing
环节3:划线价完结时间
环节3:listing审核时间
环节3:该listing完成度 %
环节3:关键词上首页-推广前期准备
环节3:站外辅助--推广中的配合
关键上首页完结时间
环节3:五星评论布局-推广前期准备
五星评论完结时间
父记录
A:文案(埋词)
关键词库搭建
完成情况
项目跟进表
备选
参考资料
Note on B5: 战略款 (目标是小类头部,以私模或产品本身有绝对的 优势和体量为主,日销150单以上,利润10%-15%,备货不能断货) 主推款 (小众化/蓝海产品,毛利高,季节性产品,非持续性发展产品,需要快进快出的产品,日销30以上,利润25%以上(空派至少15%以上),高毛利的尽量少断货,季节产品以快进快出为主;) 品牌 利润款 季节款 主推款 基础款
Note on B11: pending待定
Note on B12: 环节1:种子链接布局： 1.为了链接的冷启动准备，提前一个月 发货给种子链接，（5-10个链接，每个2-3个 vine）可以空派，一定要和主推链接错开，立项之后和开发沟通最优的解决方案； 2.做种子链接的时候考虑是否要做网红视频，和自拍视频，可以一起规划样品。 3.一个产品可以给10-50个产品做种子链接，链接可以是5-25条，具体根据类目评论或者参考竞对的评论布局； 4.为推广前期维护评论做准备； 5.新品评论节奏安排 6.测评
Note on B13: 竞对信息收集-发货前任务 项目跟进表完整 1. 竞对的评论怎么布局的，时间节奏是什么样的？ 2. 站外是否有规划，价格折扣比是多少 效果如何？ 3. 秒杀活动效果如何？对应BD效果的显著性如何 4. 广告节奏是怎样的，怎么配合的？ 5.广告ROI,竞价 CPC， 单个广告成本CPA ， ACOS分析 TACOS分析
Note on B14: 多变体和其他站点布局 情况 -发货前任务: 1.判断产品是否能多变体售卖; 2.北美考虑加拿大站点是否布局;
Note on B15: 建立关键词库- 上架前任务: 1. SIF 卖家精灵：关键词反查/关键词挖掘 2. Helium10:cerebro H10 keepa PC 西柚找词 积目数据 ABA(自己asin放前面，然后选3-4个类目榜靠前且和自己产品同类型的竞品)下载下来汇总成全流量词表，筛选出评分8-10分相关度高的词 3. 后台ABA 报告：转化高的词 4. 高频词：QA/Review 板块 5. 直接方式：竞品标题及文案词 6. SIF:竞品广告词 CPC广告架构分析 7. 亚马逊导航栏下拉关键词 8. 其它工具查词(基本大同小异)H10 keepa PC 西柚找词 积目数据 H10 keepa PC 西柚找词 积目数据 新品关键词优化路径： ①选取10个竞品ASIN SIF多产品对比，流量布局， ②选取20个ASIN竞品 在卖家精灵（关键词优化 - 拓展流量词） 流量拓展=关键词优化 - 拓展流量词 按照畅销变体 拓展，下载数据，做关键词词库追踪，需要要AI智能体打标和分类，做关键词词库追踪数据 ③ 用核心关键词搜索，去亚马逊前台抓取50-100类目相关竞品做SIF关键词收集 放关键词收集蓝 做相关性筛查，关键词词库+消费者洞察 ④ 要在后台商机探测器 关键词 份额，确定大词有哪些 做大词， ⑤查看 SIF关键词中竞争格局-- 自然流量份额分布， 在售产品 自然流量分布 ⑦ 关键词CPC情况（具体看是 在哪个类目下）
Note on B16: 环节1:布局关键词收录布局 埋词技巧-上架前任务 创建链接务必按照以下标准，因为后期无法更改亚马逊的抓取数据 1. 做关键词收录布局，页面关键词出现频次大于3次，属于高频词； 2. 后台创链接发货时，就要注意权威链接和收录问题，写好完整标题，注意用空格-空格百分百收录； 3. 后台关键属性填全，不知道填的就填空格，保证不被跳过； 4. 标题，五点，QA和图片中埋词，使核心关键词成为高频词； :5 “ - " 空 杠 空 百分百收录，IT思维运营
Note on B17: 在线项目跟进表 listing 完成情况 -发货前任务 1.在立项之后；项目跟进表， 2.表格中的定价表和目标表的更新；
Note on B20: 透明计划 布局情况 -发货前任务 根据商标TM/R标的状态来看是否需要做透明计划，在备货前就要考虑 透明计划SOP-ASIN注册+代码请求及下载+OPR开启启
Note on B23: 备货规划 -发货前任务 1.根据项目跟进表以阶段性目标排名来定备货数量; 2.做出阶段性的出货数量和出货时间 备货-发货的流程及标准 XXX-项目跟进表--XXXX人-时间--新品 XXX产品-备货申请--xx人--xx时间.xlsx--老品
Note on B24: 备货规划 -发货前任务 1.根据项目跟进表以阶段性目标排名来定备货数量; 2.做出阶段性的出货数量和出货时间 备货-发货的流程及标准 XXX-项目跟进表--XXXX人-时间--新品 XXX产品-备货申请--xx人--xx时间.xlsx--老品
Note on B27: 时效： 空运15天 卡航30 铁路40 海运45
Note on B29: 环节1:开发包材需求表-发货前任务 1. 由开发部门 提供需求表给设计，设计师自己主导设计，运营协助 检查修改确定最终版本 2. 提需求时，考虑产品包装说明书，是否印刷社媒二维码/售后落地页（可邀评）； 3. 同时需要配售后卡；
Note on B31: 环节2:布局直评-发货后 每个ASIN可上10条以内，质保7天到30天，提交后7-10天左右显示，提交10条后会提示限制留直评，此时自己和竞对都无法再给这条链接上直评（防止前期被竞对上直评差评）；
Note on B32: 环节2:运营产品图片需求表--发货后 模板 ： xx-图片需求表-时间 1.在新品出货一周后务必完结任务 2.注意给到需要我们需要打标签关键词，方便美工填写图片属性中做埋词 3. 运营根据竞对的信息，把对方做的比较好的点 提供给设计
Note on B51: 环节2:运营提供自拍视频需求表-上架前任务 模板 xx-视频需求表-时间 开箱，功能，卖点，售后等等，自己拍摄视频 注意质感（场景布置+灯光+戴手套）提前购买道具 场景物品 工具
Note on B52: 环节2:运营提供自拍视频需求表-上架前任务 模板 xx-视频需求表-时间 开箱，功能，卖点，售后等等，自己拍摄视频 注意质感（场景布置+灯光+戴手套）提前购买道具 场景物品 工具
Note on B53: 环节2:网红视频-上架前任务 需要提前给到剧本，让网红按剧本进行产品介绍 需要提前给到脚本，让网红按脚本进行产品介绍 红人合作拍摄视频流程及标准
Note on B55: 品牌故事 -上架前任务 一个账号可以两个品牌故事线。 协调好情感故事与专业能力协调，需要有类似十几年专业生产经验、几位专业工程师设计开发等
Note on B56: 品牌旗舰店装修 -上架前任务 1.需要有合理夸张的数据图片，奠定客户信任基础 2.展示的产品必须是合理搭配，展示位给到主推款，不能出现停售产品 3.产品 风格 ， 品牌调性
Note on B58: 环节3:QA-上架后任务 1.参考竞对的评价和QA，站在买家的角度来提问题； 2.前期安排3-5条，找靠谱的服务商上； 3.QA埋标题五点图片中同样的高频词； 4. 测评与QA对接流程
Note on B59: 很重要：SIF 卖家精灵 H10查看收录词 情况 检查asin收录，节点，类目， -上架前任务 asin收录，节点，类目，是否被标记，敏感词等等； （开发部门需协助提供相关属性配置数据）开case刷新标题和五点，留存Case ID当证据，防止恶搞 防止竞争对手 恶意差评，标记成人，篡改类目 节点，独立站上架listing，时间戳，投诉，做证据
Note on B60: 检查产品属性填写完成度 Listing的属性必须全部填写（防被跟卖篡改信息和成人标记） 很重要：防止竞争对手 恶意差评，标记成人，篡改类目 节点，独立站上架listing，时间戳，投诉，做证据 SIF 卖家精灵 H10查看收录词 情况 检查asin收录，节点，类目， -上架前任务 asin收录，节点，类目，是否被标记，敏感词等等； （开发部门需协助提供相关属性配置数据）开case刷新标题和五点，留存Case ID当证据，防止恶搞 防止竞争对手 恶意差评，标记成人，篡改类目 节点，独立站上架listing，时间戳，投诉，做证据
Note on B61: 环节3:产品关联-上架后任务 1. new model（手动添加）老带新需要注意2者价差设定，中文case不行就英语状态下绑定 2. 系统自动强关联（半手动）成本+配件必须关联上，且配件链接重点突出品牌正品概念。 3. A+页面关联（手动添加）ASIN数据属性对比 4 一起购买 FBT 5.自动 广告 SD展示广告，流量位，防御+攻击策略 6.视频，主图5+视频以上，红人，联盟影响，影响者计划视频，QA REVIEW视频布局
Note on B62: 环节3:划线价-激活listing思路 设置listing price高价，做高折扣，利用自己的买手号出第一单（不留评）有些类目需要3-5单最近30天内操作，收货之后调回原价，就会出现划线价；买手账号下单， 留评论； 步骤如下： 设置listing price高价，做高折扣，利用自己的买手号出第一单（不留评）有些类目需要3-5单最近30天内操作，收货之后调回原价，就会出现划线价；买手账号下单， 留评论； 设置高价，做高折扣，利用自己的买手号出第一单（不留评），收货之后调回原价，就会出现划线价；； 新品评论节奏安排 HX划线价 明信片 注意事项 不用留评论
Note on B66: 环节3:关键词上首页-推广前期准备 免评单：开售后结合划线价和五星评论的布局一起来看自己链接的转化，增长趋势和关键词的排名，不够目标的用免评单来凑，同时免评单也可以稀释一下留评率； 切记： 1.转化率要高于竞对和类目平均值； 2.要一直保证增长的趋势； 3.一系列操作下来必须要有至少两个关键词的排名在第一页； 关于如何选择刷单关键词： 1.关键词要非常贴合自身产品； 2.选择一些小词中长尾词，卖家精灵SPR值较小，出几单就容易出现在前三页的词，这一步应在整理关键词库时就提前制定； 评论布局表 评论布局表安排 xxx-项目跟进表--XXXX人-时间 新品评论节奏
Note on B67: 环节3:站外辅助--推广中的配合 1.站外放单之前一定要有评论，保证转化率； 2.站外放单是配合五星评论的逐步完成和关键词上首页的；所以这个里面的时间节奏要把握好； 3.站外有站外的节奏，务必先规划站外计划表：3.站外有站外的节奏,务必先规划站外计划表: 站外冷启动打收录方式推新品 xxx-项目跟进表-xxxx人-时间 买手号下单 测评
Note on B68: 环节3:关键词上首页-推广前期准备 免评单：开售后结合划线价和五星评论的布局一起来看自己链接的转化，增长趋势和关键词的排名，不够目标的用免评单来凑，同时免评单也可以稀释一下留评率； 切记： 1.转化率要高于竞对和类目平均值； 2.要一直保证增长的趋势； 3.一系列操作下来必须要有至少两个关键词的排名在第一页； 关于如何选择刷单关键词： 1.关键词要非常贴合自身产品； 2.选择一些小词中长尾词，卖家精灵SPR值较小，出几单就容易出现在前三页的词，这一步应在整理关键词库时就提前制定； 评论布局表 评论布局表安排 xxx-项目跟进表--XXXX人-时间 新品评论节奏
Note on B69: 环节3:五星评论布局-推广前期准备 1. 一开售后--有节奏合理规划5-20个好评，以合并种子为主，实在不行真人测评同时还可以刷关键词排名；评论布局表 2.服务商补单 3. 开售后--万一被别人上差评的备用方案，可以提前准备好种子链接 新品评论节奏安排; xxx-项目跟进表-xxxx人-时间 环节3:五星评论布局-推广前期准备 1. 一开售后--有节奏合理规划5-20个好评，以合并种子为主，实在不行真人测评同时还可以刷关键词排名；评论布局表 3. 开售后--万一被别人上差评的备用方案，可以提前准备好种子链接 新品评论节奏安排; xxx-项目跟进表-xxxx人-时间
Note on B70: 五星评论完结时间 评论数据根据产品定位来判断，逐步上评，上评率控制在5%以内
Note on B72: A:文案(埋词)用SIF关键词格局 西柚找词，（SIF, H10 卖家精灵也可以） 1. 标题：最重要的关键词放标题，标题要秉承可读性，可搜索性，不重复的原则，忌关键词堆砌； 一般格式：核心词+主参数(主卖点)+核心词+主特色+应用场景(适用范围/适用人群)（一般200字符内，除介词外单词首字母大写(不同国家语言习惯不一样，具体跟对应国家走) 避免主观评价(最畅销，最受欢迎等)） 2. 五点描述：提炼产品的核心卖点和痛点，对应痛点提出解决方案--从买家的角度而非卖家的角度去写--每一点前面都要有总结性的短语--前面3点重要性大于后面2点 最重要：注意埋词 3. 后台ST：一般是250字符以内(可能有的类目更少)--前台描述页面放不下的词 --不要重复使用用过的关键词--可以不使用介词，冠词等连接词 --可以全部用小写字母--用半角空格分隔词语，不要用其他标点符号--勿使用其他品牌名称，asin等--千万不要放与产品不相关的词 4. 商品详情描述 (长描述 )--在 做A+之前会显示在前台页面，做A+之后会显示在买家购买页面（做A+前：参考五行描述，对产品的卖点和痛点做一些阐述；对于功能性产品将五行中没有明确的 参数，细节可以罗列到这里。(简言之把自己当成产品经理来介绍自己的产品)也要注意埋词。 5.做A+后：补充前台文案没有出现或者不能出现的细节，包括本店的品牌优势以及服务保障等，让 客户更放心购买。继续埋词） 6.收录词 分析 特征词 分析 拓展
Note on B73: 关键词优化路径： ①选取10个竞品ASIN SIF多产品对比，流量布局， ②选取20个ASIN竞品 在卖家精灵（关键词优化 - 拓展流量词） 流量拓展=关键词优化 - 拓展流量词 按照畅销变体 拓展，下载数据，做关键词词库追踪，需要要AI智能体打标和分类，做关键词词库追踪数据 ③ 用核心关键词搜索，去亚马逊前台抓取50-100类目相关竞品做SIF关键词收集 放关键词收集蓝 做相关性筛查，关键词词库+消费者洞察 ④ 要在后台商机探测器 关键词 份额，确定大词有哪些 做大词， ⑤查看 SIF关键词中竞争格局-- 自然流量份额分布， 在售产品 自然流量分布 ⑥关键词广告点击转化率 ACOS CPA 利润率 ⑦ 关键词CPC情况（具体看是 在哪个类目下）